АДМИНИСТРАЦИЯ БАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы администрации Банинского сельсовета Фатежского района

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Банинского сельсовета Фатежского района

Непосредственный исполнитель Программы: Заместитель главы администрации Банинского сельсовета Фатежского района, Выскребенцева Светлана Анатольевна, 8(47144) 3-27-25

Отчетный период – 12 месяцев 2018 года

Дата составления отчета – 6 марта 2019 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы администрации Банинского сельсовета Фатежского района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

муниципальная программа администрации Банинского сельсовета Фатежского района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года (далее - Программа) утверждена решением Собрания депутатов Банинского сельсовета Фатежского района Курской области от 20.05.2015 г. № 18/1

Размещена на официальном сайте мо.Банинский.рф (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Цель и Задачи Программы:

-создание условий для массового отдыха и занятий спортом детей, подростков и молодежи в сельской местности;

-развитие и совершенствование физических и духовных качеств личности ребенка;

-Пропаганда здорового и трезвого образа жизни и формирование чувства коллективизма;

-Повышение престижа проживания в сельской местности;

-Обустройство территории пос. Чермошной Фатежского района Курской области

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2018 год планировались средства местного бюджета в объеме 30000 рублей, Федерального бюджета и  областной бюджет – 179851 рублей, внебюджетные средства – 89909 рубля.

Изменения в Программу внесены в соответствии с решением Собрания депутатов Банинского сельсовета Фатежского района Курской области от 30.12.2016г. № 42

Уточненная Программа размещена на официальном сайте мо.Банинский.рф (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Использование бюджетных и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в 2016 году.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, руб |  |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  | факт |  |  |
| 1 | Строительство Универсальной детской игровой площадки для детей д.Ржава Реализация мероприятий Программы обеспечит улучшение условий для отдыха детей и повышения престижа проживания в сельской местности. | 299760 | 299760 |  | 100% |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 299760 | 299760 |  | 100% |  |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. Изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство Универсальной детской игровой площадки для детей д.Ржава | Руб. |  | 299760 | 299760 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответ- ственный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Строительство Универсальной детской игровой площадки для детей д.Ржава. Реализация мероприятий Программы обеспечит улучшение условий для отдыха детей и повышения престижа проживания в сельской местности. | Администрация Банинского сельсовета Фатежского района | 2017 г. | 2018 г. | 01.01.2017г. | 31.12.2018г. | 1.Улучшить условия для массового отдыха и занятий спортом детей и подростков; 2.Обустройство территории д.Ржава; 3.Строительство Универсальной детской игровой площадки д.Ржава | Построена Универсальная детская площадка в д.Ржава, для массового отдыха и занятий спортом детей и подростков. |  |