АДМИНИСТРАЦИЯ БАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы администрации Банинского сельсовета Фатежского района

«Защита населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Банинского сельсовета Фатежского района

Непосредственный исполнитель Программы: Заместитель главы администрации Банинского сельсовета Фатежского района, Выскребенцева Светлана Анатольевна, 8(47144) 3-27-25

Отчетный период – 12 месяцев 2018 года

Дата составления отчета – 6 марта 2019 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы администрации Банинского сельсовета Фатежского района «Защита населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы

муниципальная программа администрации Банинского сельсовета Фатежского района «Защита населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Банинского сельсовета Фатежского района от 26.12.2013 г. № 92

Размещена на официальном сайте мо.Банинский.рф (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Цель Программы:

совершенствование системы антикризисного управления;

совершенствование мероприятий в области гражданской обороны;

совершенствование мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение предупредительных мероприятий в рамках обеспечения пожарной безопасности;

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;

оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;

улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

организация системы мониторинга и прогнозирования ЧС, централизованного оповещения населения, связи, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и безопасности дорожного движения; повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации любого характера;

организация на муниципальном уровне выполнения мероприятий по защите населения при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Фатежского района Курской области; организация выдач СИЗ населению Фатежского района Курской области в установленном порядке.

Задачи Программы:

развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

приобретение современных средств, для спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

повышение квалификации и обучение личного состава ДПК и ДПД;

улучшение материально-технической базы;

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты;

дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2017 год планировались средства местного бюджета в объеме 2 тыс.руб.

Использование бюджетных и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в 2018 году.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, т.руб |  |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  | факт |  |  |
| 1 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 10 | 0 |  | 0% | Недостаточно средств в бюджете |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 10 | 0 |  | 0% | Недостаточно средств в бюджете |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. Изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. (1.1.) | Доля граждан, обученных по действиям в ЧС природного и техногенного характера в Банинском сельсовете Фатежского района | % |  |  |  |  |
| 2. (1.3.) | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия по безопасности жизнедеятельности | Чел. |  |  |  |  |
| 3. (2.1.) | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | % |  |  |  |  |
| 4. (2.2.) | Количество пожаров в жилом секторе и на объектах социальной сферы | Шт. |  |  |  |  |
| 6. (3.3.) | Удельный вес населения, постоянно принимающего участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций | % |  |  |  |  |
| 7. (3.4.) | Доля обучающихся и населения, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | % |  |  |  |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответ- ственный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Администрация Банинского сельсовета Фатежского района | 2014 г. | 2020 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествии на 10 минут, снижение количества гибели людей, повышение эффективности системы пожарной безопасности, повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах | Проведены обходы населения с разъяснением правил поведения на водных объектах и при пожаре. | нет |