АДМИНИСТРАЦИЯ БАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы администрации Банинского сельсовета Фатежского района

«Развитие культуры Банинского сельсовета Фатежского района»

на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Банинского сельсовета Фатежского района

Непосредственный исполнитель Программы: Заместитель главы администрации Банинского сельсовета Фатежского района, Выскребенцева Светлана Анатольевна, 8(47144) 3-27-25

Отчетный период – 12 месяцев 2018 года

Дата составления отчета – 6 марта 2019 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы администрации Банинского сельсовета Фатежского района «Развитие культуры Банинского сельсовета Фатежского района» на 2014-2020 годы

муниципальная программа администрации Банинского сельсовета Фатежского района «Развитие культуры Банинского сельсовета Фатежского района» на 2014-2020 годы  (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Банинского сельсовета Фатежского района от 22.10.2013 г. № 73/1

Размещена на официальном сайте мо.Банинский.рф (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Цель Программы:

1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

2 Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Задачи Программы:

1.1 Сохранение и развитие творческого потенциала населения сельсовета;

1.2 Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия:  библиотечных фондов;

1.3 Создание условий для улучшения доступа населения сельсовета к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информатизации и знаниям;

1.4 Обеспечение доступа населения к профессиональному искусству.

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2018 год планировались средства местного бюджета в объеме 5 тыс.руб.

Использование бюджетных и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в 2016 году.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, т.руб |  |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  | факт |  |  |
| 1 | Комплектование библиотечного фонда, учреждений культуры, в том числе: Приобретение новой литературы, иное | 5.0 | 5.0 |  | 100% |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | организация обслуживания населения | 5.0 | 5.0 |  | 100% |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 5.0 | 5.0 |  | 100% |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответ- ственный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплектование библиотечного фонда, учреждений культуры, в том числе: Приобретение новой литературы, иное | Администрация Банинского сельсовета Фатежского района | 2014 г. | 2020 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5.0 | 5.0 | нет |