АДМИНИСТРАЦИЯ БАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области» (2014-2022годы)

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Банинского сельсовета Фатежского района

Непосредственный исполнитель Программы: Заместитель главы администрации Банинского сельсовета Фатежского района, Выскребенцева Светлана Анатольевна, 8(47144) 3-27-25

Отчетный  период – 12 месяцев 2019 года

Дата составления отчета – 30 апреля 2020 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Банинский  сельсовет» Фатежского района Курской области» (2014-2022годы)

Муниципальная программа Администрации Банинского сельсовета

Фатежского района  «Развитие культуры в муниципальном образовании «Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области» (2014-2022годы)

(далее – Программа) утверждена  постановлением Администрации  Банинского сельсовета Фатежского района  от 22.10.2013 г. №73/1

Размещена на официальном сайте Администрации Банинского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Цель Программы – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства  российского общества

Задачи Программы- Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и обеспечения условий реализации Муниципальной программы.

Задача 2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2019 год планировались средства местного бюджета в  объеме  1934,8 тыс. руб. средства областного бюджета- 982,8 тыс. руб

Изменения в  Программу  внесены в соответствии с постановлением Администрации Бнинского сельсовета Фатежского района  от   08.11.2019 г.   № 130

_____________________________________________________________________________

Уточненная Программа размещена на официальном сайте Администрации  Банинского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Таблица №1

Использование  бюджетных и внебюджетных  средств

на реализацию мероприятий Программы в 2019году.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области» (2014-2022 годы) | 2917,6 | 2798,8 | 95,9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Искусство» | 2917,6 | 2798,8 | 95,9 |  |
| 1.1 | Сохранение и развитие самодеятельного искусства, традиционной народной культуры |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе | 2917,6 | 2798,8 | 95,9 |  |

***	Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе, | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения, | человек | 56,3 | 56,3 | 56,3 |  |
| 4. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, | процент | 92,5 | 92,5 | 92,5 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.